## Projet 1
Détails du projet | [5 empty] | 0
Projet |  | Bengue bengue DeadSaShakal |  |  |  | 2019-11-12
Participants |  | BORDY/BIRGER
Jours ouvrés uniquement |  | NON
Date de début |  | 2019-11-01
Commentaires: | time axis 2019-11-01 to 2019-12-30
[7 empty] | S 44 |  |  | S 45 | [6 empty] | S 46 | [6 empty] | S 47 | [6 empty] | S 48 | [6 empty] | S 49 | [6 empty] | S 50 | [6 empty] | S 51 | [6 empty] | S 52 | [6 empty] | S 53
| Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé |  | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Physique du jeu
1.1 | tir de la balle sur clique gauche | 2019-11-01 | 1 | 2019-11-01 | 100% | 2019-11-01
1.2 | rebond de la balle | 2019-11-04 | 1 | 2019-11-04 | 25% | 2019-11-04
1.3 | direction de la balle | 2019-11-05 | 1 | 2019-11-05 | 0% | 2019-11-05
2 | Editeur de maps
2.1 | Récupérer les positions d'un clique | 2013-09-13 | 1 | 0 | 0% | 2013-09-13
2.2 | Proposer le crtl Z | 2013-09-15 | 12 | 0 | 0% | 2013-09-15
2.3 | Sauvegarder tout ces paramètres dans un fichier sérialisé pour le recharger | 2013-10-01 | 1 | 0 | 0% | 2013-10-01
2.4 | Modifier différents paramètres pour chaque objets (taille, orientation…) | 2013-10-02 | 6 | 0 | 0% | 2013-10-02
2.5 | Pouvoir supprimer un objet | 2013-10-08 | 2 | 0 |  | 2013-10-08
2.6 | Créer un menu permettant de choisir quel objet on souhaite instancier | 2013-10-10 | 18 | 0 |  | 2013-10-10
2.7 | Instancier un objet à ces coordonées | 2013-10-28 | 16 | 0 |  | 2013-10-28

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D